2024年省级应急管理专项资金

事中绩效监控报告

为提高财政资金使用效益,加快财政预算支出进度，根据《金台区预算绩效运行监控管理暂行办法》（宝金财〔2022〕12号）、金台区财政局《关于开展2024年度事中绩效监控工作的通知》（宝金财〔2024〕53号）相关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，区财政局成立绩效评价工作组，采取现场座谈交流、查阅相关资料、查询账务系统等方式，对2024年省级应急管理专项资金项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将监控情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景。随着社会的发展和进步，各种突发事件和灾害频繁发生，应急管理的重要性愈发凸显。应急管理已经成为社会稳定和社会安全的重要保障，担负着提前预警、风险评估以及紧急应对处置的重要作用。而应急管理体系建设是否健全、根基是否牢固直接关系到人民群众的幸福感和安全感。应急管理作为社会治理的重要一环，是维护公共安全的主战场，也是安全隐患排查治理的第一关口，防灾减灾的第一防线，应急处置的第一现场，把应急管理体系建设全、建设好是应急人矢志不渝的历史使命。

（二）项目内容。近年来，我区应急能力不断取得新进步，2023年底前，全区所有镇（街）基本实现“六有”，村（社区）基本实现“三有”，坚实搭建了“应急安全网”，筑好了“平安防火墙”。全区境内共有5条河流，分别是渭河、金陵河、六川河、硖石河和玉涧河；辖区内有6座小（II）型水库；全区118处地质灾害隐患点，6处城市内涝隐患点。历史上我区曾遭受过重大洪涝灾害，损失惨重；造成严重生命财产损失；2021年我区风险普查工作完成，普查发现我区发生的主要自然灾害类型有：洪涝灾害、干旱灾害、风雹灾害、低温冷冻灾害、地震灾害、雪灾、地质灾害，对于我区来说自然灾害风险形势复杂严峻，让人民群众在任何时间尤其是紧急时刻有依靠，有安全感，就必须持续推进我区应急体系和能力的提升。

（三）绩效目标。

1.应急管理体系初步形成。在镇街建立“1+1+N”（1个应急管理工作组+1个应急管理员+N个网格员责任体系），打通村社区应急管理最后“一公里”。

2.设置标准化基层办公室。按照镇街“六有”和村社区“三有”标准建设框架，我区11个镇（街道）均建立应急管理工作领导小组，镇(街道)组建由镇(街)党(工)委书记任组长、镇长(主任)任副组长的应急管理领导小组，镇街应急办公室承担应急管理的统筹、协调、指挥、考核等职责，并且各镇街至少配备了1名专职工作人员强化上下贯通。

3.完善预案体系建设。目前已编制完成《区自然灾害救助应急预案》、《区地震应急预案》等十个应急处置预案，并已通过专家会审，并正式发布施行；为镇（街道）、村（社区）印发了应急管理工作规章制度，让基层应急工作更加统一规范。我区11个镇（街道）均建立应急管理工作领导小组，镇(街道)组建由镇(街)党(工)委书记任组长、镇长(主任)任副组长的应急管理领导小组，镇街应急办公室承担应急管理的统筹、协调、指挥、考核等职责，并且各镇街至少配备了1名专职工作人员强化上下贯通。

4.统筹多元化应急队伍。整合相关行业应急救援力量，组建包括道路交通、文物保护、危险化学品、自然灾害类应急救援队伍16支，镇（街）、村（社区）两级组建由辖区警务、医务、物业管理、企事业单位及志愿者等人员构成的132支2242人的基层综合应急救援队伍。加强应急联动协作，构建相互补充、就近救援、救早救小的高效救援体系，加快打造政府救援队伍和社会应急力量良性互动、共同发展的“大应急”新格局。

5.应急管理能力稳步提升，执法监管高效有力。充分调动13个专业委员会，采用纵向到底、横向到边的巡查体系。加强安全生产排查，建立各类风险隐患点“发现、确认、管控、整改、核销”闭环化管理机制，形成“责任清单”“隐患清单”“整改清单”三张清单，确保隐患按时整改到位，同时加强行刑衔接，严厉打击安全生产违法犯罪行为。

6.注重提高群众避灾能力。对我区所有应急避难场所应急设施进行了提升、改造，对新建小游园、广场进行应急指示标志安装，对今年新增宏观观测点进行挂牌，共计新装应急指示标志牌28处，平面图2处，已全部安装完成。

7.宣传教育社会共建。加快应急管理工作从“管理”到“治理”的转型，合力营造“全社会响应”的应急氛围，丰富应急管理宣传教育形式和内容，常态化组织综合演练和应急知识宣传培训，推动应急管理知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，切实提高基层应急自我防范和救援处置能力。

二、资金管理

1.资金来源：2024年省级专项财政资金105万元，资金文号：宝金财建〔2024〕8号《关于下达预算单位支出指标的通知》下达金台区应急局2024年金台区应急管理专项资金105万元。

2.资金用途：专项用于应急管理。

3.资金分配：2024年应急管理专项资金105万元，具体明细详见下表：单位：万元、%

| 项目名称 | 预算金额 | 资金占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基层应急能力建设项目 | 50.00 | 47.62% |  |
| 森林草原防灭项目 | 35.00 | 33.33% |  |
| 执法队伍建设项目 | 20.00 | 19.05% |  |
| 合 计 | 105.00 | 100% |  |

三、绩效监控目的及方法

（一）监控目的。全面贯彻落实中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（宝字〔2019〕78号）文件精神，推进项目实施、提高资金使用效率和效益。通过监控不仅要发现偏差，更重要的是对偏差产生的原因进行分析，发现项目管理和资金管理中存在的问题，及时纠偏，促进绩效目标的顺利实现。

（二）监控方法。依据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号），在项目单位自我监控管理的基础上，绩效监控组采取听取汇报、实地查看、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效目标实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性。

1.尽管评价组从前期调查、实地查看、数据采集到报告撰写，怀着严谨客观的态度，尽量做到科学和全面，但此次绩效评价工作中，仍然存在一些局限性。

2.鉴于时间、专业领域知识等限制，对于评价中数据信息，除部分是通过座谈、调查和面访获取外，其余是从项目单位股室，相关部门提供的绩效数据、项目案卷等提取获得，数据难以一一核实。

3.鉴于该项目涉及面广、数据量大、评价周期有限，无法做到对项目内容全覆盖，主要从预算资金拨付、实际支出进度、目标任务完成等情况进行了分析评判，在理解和判断上存在认知局限性。

四、绩效监控分析

（一）项目建设进度。截至8月16日，项目建设有序进行，目前处于项目执行阶段，取得实质性进展。项目前期建设进展情况如下：

1.基层应急能力建设项目。①为提升应急建设管理能力，组织应急局人员对接外省所属部门视察、学习、培训；应急局组织2024年安全生产宣传周印制宣传资料在金台市民广场对所属11镇街进行布展宣传、讲解2次；②给下属单位下拨提升能力建设资金把应急队伍壮大落到实处。③应急地方共建进社区，慰问卧龙寺幼儿园并购买物资对应急值守人员进行看望。④设置标准化基层办公室，我区11个镇（街道）均建立应急管理工作领导小组，镇(街道)组建由镇(街)党(工)委书记任组长、镇长(主任)任副组长的应急管理领导小组，镇街应急办公室承担应急管理的统筹、协调、指挥、考核等职责，并且各镇街至少配备了1名专职网络工作人员强化上下贯通。⑤应急避难场所新装应急指示标志牌28处，平面图2处，已全部安装完成。截至报告日项目进度完成率48%。

2.森林草原防灭项目。①举办2024年防灾减灾宣传周宣传。②印制2024年秋季森林草原防灭火禁止宣传资料。项目进度完成率10%。9月-12月是森林草原防灭的关键时刻，项目正在进行。

3.执法队伍建设项目。①为加速应急执法队伍建设，提升应急体系管理能力购买应急执法车一辆；②制作2024年安全生产集中宣传展板；③对2023年重大事故隐患专项执法督查全省交叉检查；④对口科室集中参加省厅安全事故统计；⑤汇编应急执法队伍建设视察预案资料。截至评价日，项目进度完成率25%。

- （二）资金支出进度。宝鸡市金台区应急局2024年应急管理专项资金总投资105万元，其中中央资金105万元。截至2024年8月，财政预算资金到位105万元，到位资金已支付34.34万元。项目建设资金到位及预算执行情况详见下表：

项目建设预算资金到位及执行情况表

| 项目名称 | 财政预算资金 | 预算资金到位情况 | 预算资金执行情况 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金台区应急管理专项资金 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 343,400.00 | 32.7% |
| 合计 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 343,400.00 | 32.7% |

（三）绩效目标完成情况。目前镇街“六有”和村社区“三有”标准建设框架，我区11个镇（街道）均已建立，13个专业委员会，采用纵向到底、横向到边的巡查体系已建成，安全生产排查，建立各类风险隐患点“发现、确认、管控、整改、核销”闭环化管理机制运行正常。形成“责任清单”“隐患清单”“整改清单”三张清单，确保隐患按时整改到位。对河道、水库、地质灾害隐患点、易涝区域等重点部位严格落实管理责任人和巡查人员，成功应对2024年汛期多轮强降水，坚持预防为主，全区火灾形势持续稳定坚持火源管控，森林防火态势持续向好，坚持常备不懈，应急救援处置能力有效提升，坚持宣传教育，重视安全生产的舆论氛围更加浓厚。加强行刑衔接，严厉打击安全生产违法犯罪行为初步形成。配置了一辆执法车辆，配齐了执法服装，配强了执法人员，应急执法队伍和能力得到进一步提升。

五、绩效监控结论

通过对应急管理专项进行监控发现，该项目内容的规划紧密结合实际需求，项目预算资金使用过程中无超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资金等情况，资金下达及时、高效，资金管理、使用符合程序规范要求。但由于前期准备不充分，导致项目资金支出困难，影响资金整体执行进度，年度项目预算执行和绩效目标如期实现存在一定难度。

六、存在问题

（一）资金支付进度缓慢。金台区财政局已于2024年4月19日，下达金台区2024年金台区应急管理专项资金105万元，但截至8月16日，资金支出仅为34.34万元，资金支付率偏低仅为32.70%。

（二）绩效管理制度及执行有待加强。尽管该项目主管部门已开展了项目绩效管理工作，但仍存在预算绩效意识薄弱，认识不够到位，指标体系设置不够科学，绩效自评不够规范，个别绩效指标内容过于简单、空泛，不利于统计项目建设成效。

七、相关建议

（一）严格预算管理。在后期项目管理中，严格按照相关专项领域方面做规划做预算，对超预算部分没有其他资金来源的，坚决杜绝超预算设计安排。

（二）加快项目建设进度。目前距离年底有效时间仅剩不到4个月，时间紧任务重，相关单位要积极对接、倒排工期、加快进度，争取在有限的时间内完成建设任务。

（三）加大资金支付力度。严格执行《应急管理专项资金管理办法》，用制度管资金管项目，按合同约定及时付款，并进一步规范会计账务管理。

（四）健全监管验收制度。对照相关项目管理办法，进一步充实完善项目单位的职能职责，健全项目监管验收制度，用制度管人管事。

（五）合理制定目标任务。目标任务的制定会直接影响到项目后续投入的判定，目标过高难以完成容易形成假大空数据。因此制定目标要切合实际，合理预期产出效益，防止目标过高过满。

（六）增强绩效理念，强化绩效管理。严格贯彻落实《全面预算绩效管理的意见》要求，进一步完善部门预算绩效管理制度，建立“全方位、全流程、全覆盖”的预算绩效管理体系。进一步规范化、科学化、明细化设置绩效指标内容，确保在项目执行过程中能有效精准反映出项目进度、项目收益等情况，并及时发现问题、纠正问题，从而确保项目顺利完工、目标如期实现。

- 附件：

1.2024年省级应急管理专项资金绩效运行监控表

- 2.绩效考评组成员表

- 宝鸡市金台区财政局

- 2024年8月18日

| 附件1 2024年省级应急管理专项资金绩效运行监控表. |
| --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  | 2024年省级应急管理专项资金 |  |  | 项目负责人及联系电话 |  | 张恺 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 金台区应急管理局 |  |  | 实施单位 |  | 金台区应急管理局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 1-7月份执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A) |  |
|  |  | 年度资金总额： |  | 105 | 34.34 |  |  |  | 32.7% |  |
|  |  | 其中：上级财政资金 |  | 105 | 34.34 |  |  |  | 32.7% |  |
|  |  | 区级财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年上级下达105万元应急管理专项资金，主要用于应急管理建设，隐患排除治理，确保全区安全运行，提高我区高质量安全发展。 |  |  |  | 1-7月已完成应急管理建设30%，安全隐患排查全覆盖，提升了全区应急处置能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 1-7月完成情况 |  | 全年预计完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对全区138家企业级镇街安全排除及应急能力建设 |  | 138个 | 完成 |  | 按时完成 |  |  |
|  |  |  | 应急安全管理建设 |  | 2 | 50% |  | 按时完成 |  | 加快进度 |
|  |  |  | 设置标准化基层办公室 |  | 11个 | 完成 |  | 按时完成 |  |  |
|  |  |  | 应急管理网络共建进社区 |  | 13个 | 完成 |  | 按时完成 |  |  |
|  |  |  | 执法队伍建设 |  | 配备车辆1辆、服装及人员 | 完成 |  | 按时完成 |  |  |
|  |  |  | 应急避难场所新装应急指示 |  | 标志牌28处，平面图2处 | 已全部安装完成 |  | 按时完成 |  |  |
|  |  |  | 集中宣传、培训、学习 |  | 5次 | 完成 |  | 按时完成 |  |  |
|  |  |  | 森林草原防火减灾宣传周 |  | 2 | 完成 |  | 按时完成 |  |  |
|  |  |  | 编制应急预案 |  | 1次 | 50% |  | 按时完成 |  | 加快 |
|  |  | 质量指标 | 安全运行 |  | 保安全 | 完成 |  | 完成 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时间节点完成率 |  | 100% | 32.7% |  | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 市财政下拨资金 |  | 105 | 34.34 |  | 100% |  | 提高资金支付率 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保全区安全运行减少人民群众损失 |  | 保安全 | 100% |  | 成绩明显 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 |  | 保稳定 | 100% |  | 成果明显 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护生态平衡 |  | 保环境 | 100% |  | 成果明显 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 |  | 发展 | 100% |  | 成绩显著 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意率 | 95% |  | 满意 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2

- 绩效评价组成员表

侯莉敏  宝鸡市金台区财政局副局长

张晓勇  宝鸡市金台区财政局金融债务管理所所长

（主评人）

杨引兄  宝鸡市金台区财政局金融债务管理所科员